**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.02.2018 года № 27 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка**

**и противодействие преступности»**

**по результатам за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- оценка результатов реализации мер правового регулирования, согласно

приложению 4 к настоящему постановлению;

- сведения об использовании областного бюджета, федерального,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы, согласно приложению 5 к настоящему

постановлению.

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения

Т.С. Вартанян

Постановление вносит:

Инспектор по решению вопросов ГО, ЧС и ПБ

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 27 от 14.02.2018

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» | | | | | | | |
| 1.1 | Вопросы кадровой политики | Администрация Роговского сельского поселения | Формирование эффективной кадровой политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Роговского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | Снижение показателей проявления коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Роговского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Роговского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» | | | | | | | |
| 2.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму  (информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта; изготовление памяток для распространения обучающего и информационного характера для населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности)у | Администрация Роговского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия.  Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии.  Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | Администрация Роговского сельского поселения | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Профилактика межнациональныхи межэтнических конфликтов  (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм;  Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.  Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. Проведение анализа состояния межнациональных отношений в молодежной среде, среди несовершеннолетних | Администрация Роговского сельского поселения | формирование культуры межнационального общения у населения | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 27 от 14.02.2018

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2016 | отчетный 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | - | - | \_\_\_\_\_ |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения | процент | 82 | 82 | 82 | \_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 40 | 40 | 40 | \_\_\_ |
| 2.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 75 | 75 | 75 | \_\_\_\_ |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 27 от 14.02.2018

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**мероприятий ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Вопросы кадровой политики | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | Разработаны НПА по противодействию коррупции | \_\_\_ |
| 1.2 | Антикоррупционная Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Разработаны НПА по проведению антикоррупционной экспертизы | \_\_\_ |
| 1.3 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Снижение показателей проявления коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Проведено анкетирование населения | \_\_\_ |
| 1.4 | Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Роговского сельского поселения | Проведен опрос  населения | \_\_\_ |
| 1.5 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | Размещение информации на информационных стендах | \_\_\_ |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму  (информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта; изготовление памяток для распространения обучающего и информационного характера для населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Изготовление и распространение памяток | \_\_\_ |
| 2.2 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия.  Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии.  Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  | \_\_\_ |
| 2.3 | Профилактика межнациональныхи межэтнических конфликтов  (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм;  Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.  Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. Проведение анализа состояния межнациональных отношений в молодежной среде, среди несовершеннолетних | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | формирование культуры межнационального общения у населения |  | \_\_\_ |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 27 от 14.02.2018

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 214 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013 год | 04.10.2013 год | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 | решение | Решение Собрания депутатов Роговского сельского поселения № 30 от  29.12.2015 года «О бюджете Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год» | Администрация Роговского сельского поселения | 12.2016 год | 29.12.2016 год | Принято в срок |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 27 от 14.02.2018

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Вопросы кадровой политики | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Антикоррупционная экспертиза | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия.  Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии.  Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов  (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм;  Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.  Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |