**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.08.2019 года № 98 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за первое полугодие 2019 года.**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройствотерритории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения**»** за первое полугодие 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 06.08.2019 г. № 98

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за первое полугодие 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Благоустройство | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 888,7 | 888,7 | 402,9 | 485,8  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 266,7 | 266,7 | 116,1 | 150,6  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.2  Мероприятия по озеленению территории | Администрация Роговского сельского поселения | Поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории Роговского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.3  Страхование ДПД  Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище) | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.4  Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение безопасности посещении детских площадок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.5  Содержание сетей уличного освещения | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 620,0 | 620,0 | 284,8 | 335,2  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.6  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Роговского сельского поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 24,5 | 24,5 | 12,3 | 12,2  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 2.1  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H)» | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшение жилищных условий малоимущих граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24,5 | 24,5 | 12,3 | 12,2  Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение качества и надёжности объектов жилищного хозяйства | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 913,2 | 913,2 | 415,2 | 498,0  Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 913,2 | 913,2 | 415,2 | 498,0  Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2019 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройствотерритории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения » на 2019 год запланированы средства в сумме 913,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2019 года составило 415,2 тыс. рублей, что составляет 45,5 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2019 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2019 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» на 2019 год составляет 888,7 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 402,9 тыс. рублей или 45,3 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении» на 2019 год составляет 24,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 12,3 тыс. рублей или 50,2 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Роговского сельского поселения» подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Повышение качества и надёжности объектов жилищного хозяйства» подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении» муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».