**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06 августа 2019 г. № 102 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2019 года**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 06.08.2019 г. № 102

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л.  Директор МКУ «Роговский СДК» Коробка И. В. | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 5,8 | 24,2 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л.  Директор МКУ «Роговский СДК» Коробка И. В. | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 5,8 | 24,2 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л.  Директор МКУ «Роговский СДК» Коробка И. В. | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей подпрограммы | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 4922,3 | 4922,3 | 2085,5 | 2836,8 Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУ «Роговский СДК» Коробка И. В. | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4922,3 | 4922,3 | 2085,5 | 2836,8 Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 4952,3 | 4952,3 | 2091,3 | 2861,0 Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 4952,3 | 4952,3 | 2091,3 | 2861,0 Расходы будущих периодов |
| соисполнитель 1 | X | X | X | 4952,3 | 4952,3 | 2091,3 | 2861,0 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2019 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год запланированы средства в сумме 4952,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2019 года составило 2091,3 тыс. рублей, что составляет 42,2 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2019 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2019 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» на 2019 год составляет 30,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 5,8 тыс. рублей или 19,3 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2019 год составляет 4922,3 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 2085,5 тыс. рублей или 42,4 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей» подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».