Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 61

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоение |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
| 2 | Основное  Мероприятие 1.1  Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Администрация Роговского сельского поселения | обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 2014 | 2018 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
| 3 | Подпрограмма 2: «Обеспечение функционирования Главы Администрации поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 799,6 | 799,6 | 799,6 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | создание условий для выполнения должностных обязанностей Главы Администрации Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 1412,4 | 1412,4 | 1412,4 | - |
| 5 | Подпрограмма 3:  «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 4868,0 | 4868,0 | 4868,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 3.1:  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | осуществление оплаты труда и стимулирования муниципальных служащих | 2018 | 2018 | 2985,3 | 2985,3 | 2985,3 | - |
| 7 | Основное мероприятие 32, 3.3:  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | развитие материально-технической базы органов местного самоуправления поселения | 2018 | 2018 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.4:  Мероприятия по аттестации рабочих мест Администрации сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | 2018 | 2018 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.5:  Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.6:  Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Роговского сельского поселения | решение вопросов местного значения в сельском поселении на максимально высоком уровне | 2018 | 2018 | 0,2 | 0,2 | 0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.7:  Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | развитие материально-технической базы органов местного самоуправления поселения | 2018 | 2018 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | - |
| 12 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 61

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 3,6 | 3,6 | - |
| 2 | Основное  Мероприятие 1.1  Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | 3,6 | 3,6 | - |
| 3 | Подпрограмма 2: «Обеспечение функционирования Главы Администрации поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 799,6 | 799,6 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 799,6 | 799,6 | - |
| 5 | Подпрограмма 3:  «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 4868,0 | 4868,0 | -- |
| 6 | Основное мероприятие 3.1:  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 2985,3 | 2985,3 | - |
| 7 | Основное мероприятие 32, 3.3:  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 1855,4 | 1855,4 |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.4:  Мероприятия по аттестации рабочих мест Администрации сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 12,9 | 12,9 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.5:  Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.6:  Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 0,2 | 0,2 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.7:  Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 |  | 14,2 | 14,2 | - |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 61

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Муниципальная политика» | Всего | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 |
| бюджет поселения | 5671,0 | 5671,0 | 5671,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| бюджет поселения | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  Мероприятие 1.1  Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| бюджет поселения | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение функционирования Главы Администрации поселения» | Всего | 799,6 | 799,6 | 799,6 |
| бюджет поселения | 799,6 | 799,6 | 799,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Всего | 799,6 | 799,6 | 799,6 |
| бюджет поселения | 799,6 | 799,6 | 799,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3:  «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Всего | 4868,0 | 4868,0 | 4868,0 |
| бюджет поселения | 4867,8 | 4867,8 | 4867,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1:  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Всего | 2985,3 | 2985,3 | 2985,3 |
| бюджет поселения | 2985,3 | 2985,3 | 2985,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 32, 3.3:  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 |
| бюджет поселения | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4:  Мероприятия по аттестации рабочих мест Администрации сельского поселения | Всего | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| бюджет поселения | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5:  Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6:  Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня | Всего | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.7:  Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | Всего | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| бюджет поселения | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 61

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 38 | 39 | 39 | - |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 13 | 14 | 14 | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 5 | 6 | 6 | - |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 15 | 16 | 16 | - |
| 6 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 5 | 6 | 6 | - |
| 7 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 10 | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 12 | Доля муниципальных служащих, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству муниципальных служащих | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 13 | Доля обнародованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 14 | Доля обнародованных нормативных правовых актов на официальном сайте Роговского сельского поселения в сети интернет | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 15 | Увеличение материально-технической базы в пределах утвержденных нормативов | соблюдается/ не соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | - |
| 16 | Выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления в пределах и в соответствии с нормативом, определенным законодательством | соблюдается/ не соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | - |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 61

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Муниципальная политика» за отчетный 2018 год**

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Муниципальная политика**»**. Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 5671,2 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования программы  учитываются средства бюджета поселения и средства областного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основным критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации)

**Показатели эффективности**

**реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей эффективности,  предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период  выполнения  показателей  эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности  отклонение (Пi ф – Пi  пл) | | | | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах  (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка  выполнения показателей  эффективности |
| предусмотрено программой на  соответст.  период (Пi пл) | фактически  выполнено за  соответствующий период (Пi ф) | Отклонение  Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 11 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | 2018 | Тыс. руб | 5671,2 | 5671,2 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 2  3 | Подпрограмма 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | 2018 | Тыс. руб | 3,6 | 3,6 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное  Мероприятие 1.1  Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | 2018 | Тыс. руб. | 3,6 | 3,6 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 4 | Подпрограмма 2: «Обеспечение функционирования Главы Администрации поселения | 2018 | Тыс. руб | 799,6 | 799,6 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018 | Тыс. руб | 799,6 | 799,6 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 6 | Подпрограмма 3:  «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» |  |  | 4868,0 | 4868,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 3.1:  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  | 2985,3 | 2985,3 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 32, 3.3:  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  | 1855,4 | 1855,4 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 3.4:  Мероприятия по аттестации рабочих мест Администрации сельского поселения |  |  | 12,9 | 12,9 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 3.5:  Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | Показатели эффективности не проводятся в связи с отсутствием финансового показателя |
| 11 | Основное мероприятие 3.6:  Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  | 0,2 | 0,2 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 12 | Основное мероприятие 3.7:  Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения |  |  | 14,2 | 14,2 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной,целесообразной к финансированию, не требующей корректировки.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.