**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН**

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 апреля 2020 года № 37 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселении

«Энергоэффективность и развитие энергетики»за 2019 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 23.04.2020 года № 37

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1  Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по замене окон и входных дверей на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2  Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное  мероприятие 2.1  Изготовление ПСД на строительство сетей уличного освещения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное  мероприятие 2.2  Строительство сетей уличного освещения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по МП |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 23.04.2020 года № 37

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по замене окон и входных дверей на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2  Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения | Всего | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| бюджет поселения | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1  Изготовление ПСД на строительство сетей уличного освещения | Всего | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.2  Строительство сетей уличного освещения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 23.04.2020 года № 37

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | |
|  | Показатель 1.  Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета | тыс.  рублей. | - | 997,1 | 688,1 | 309,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | | | | | |
|  | Показатель 1  Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | процент | - | 1,1 | 31,0 | 29,9 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | | | | | |
|  | Показатель 1  Сокращение затрат на оплату за потребленную электроэнергию | тыс.  рублей. | - | 1,1 | 309,0 | 307,9 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 23.04.2020 года № 37

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Энергоэффективность и развитие энергетики» *:*

Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета *план 997,1 тыс. руб. факт 688,1 тыс. руб.*

*эп=997,1/688,1=1,4*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,4.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 1* «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» *муниципальной программы* «Энергоэффективность и развитие энергетики»*:*

Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий  *план 1,1 процент, факт 31 процент.*

*эп=1,1/31=0,04*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 0,04.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 2* «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» *муниципальной программы «*Энергоэффективность и развитие энергетики*»:*

Сокращение затрат на оплату за потребленную электроэнергию *план 1,1 тыс. руб. факт 309,0 тыс. руб*

*эп=1,1/309,0=0,004*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 0,004***

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Энергоэффективность и развитие энергетики» *:*

Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета *план 997,1 тыс. руб. факт 688,1 тыс. руб.*

*эп=688,1/997,1=0,7*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,7.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 1* «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» *муниципальной программы* «Энергоэффективность и развитие энергетики»*:*

Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий  *план 1,1 процент, факт 31 процент.*

*эп=31/1,1=28,2*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 28,2.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 2* «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» *муниципальной программы «*Энергоэффективность и развитие энергетики*»:*

Сокращение затрат на оплату за потребленную электроэнергию *план 1,1 тыс. руб. факт 309,0 тыс. руб*

*эп=309,0/1,1=281,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 281,0.***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =6/6= 1,0

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3=1,0

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 1,0 от запланированного. Это характеризует нвысокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/3=1

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =0,0/0,0=1

1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =1/1=1

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой и составляет 1.*

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

1. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1,0х0,5+1х0,3+1х0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительнымвысокой, и составляет 1,0.

Приложение5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 23.04.2020 года № 37

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2019 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год запланированы средства в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2019 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2019 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение»» на 2019 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей. Что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» на 2019 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается высокой.

В целом программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».