**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07.08.2020 года № 79 п. Роговский**

 **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за первое полугодие 2020 года.**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**»** за первое полугодие 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения
 от 07.08.2020 г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»**» за первое полугодие 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 10,3 | 10,3 | 1,0 | 9,3 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.1Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.2Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.3Страхование ДПД | Администрация Роговского сельского поселения | Страхование жизни добровольной пожарной команды от несчастного случая | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории сельского поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 98,0 | 98,0 | 41,8 | 56,2 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 2.1Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация Роговского сельского поселения | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **98,0** | **98,0** | **41,8** | **56,2**Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Участие в предупреждении , снижении рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного характера | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Основноемероприятие 3.1Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение высокого уровня защиты населения и территории от происшествий на водных объектах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение уровня безопасности на водных объектах | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 108,3 | 108,3 | 42,8 | 65,5 Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 108,3 | 108,3 | 42,8 | 65,5 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2020 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 2019 год запланированы средства в сумме 108,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 42,8 тыс. рублей, что составляет 39, процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2020 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2020 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» на 2020 год составляет 10,3 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 1,0 тыс. рублей или 9,7 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» на 2020 год составляет 98,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 41,8 тыс. рублей или 42,6 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 2020 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий не требует финансирования.

 Контрольное событие «повышение уровня пожарной безопасности населения и территории сельского поселения» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Контрольное событие «Участие в предупреждении, снижении рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного характера» подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Контрольное событие «Повышение уровня безопасности на водных объектах» подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» принято считать как не требующее финансирования.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».