**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07 августа 2020 г. № 86 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2020 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения
 от 07.08.2020 г. № 86

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Повышения качества и доступности услуг в сфере культуры | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.1Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Заведующий сектором Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1  | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей подпрограммы | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 4800,2 | 4800,2 | 1969,4 | 2830,8 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 2.1Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4800,2 | 4800,2 | 1969,4 | 2830,8 Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4830,2 | 4830,2 | 1969,4 | 2860,8 Расходы будущих периодов |
| Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 4830,2 | 4830,2 | 1969,4 | 2860,8 Расходы будущих периодов |
| соисполнитель 1 | X | X | X | 4830,2 | 4830,2 | 1969,4 | 2860,8 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам первого полугодия 2020 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год запланированы средства в сумме 4830,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 1969,4 тыс. рублей, что составляет 40,8 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2020 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2020 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» на 2020 год составляет 30,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2020 год составляет 4800,2 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 1969,4 тыс. рублей или 40,8 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей» подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».