**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**10.08.2021 года № 49 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за первое полугодие 2021 года.**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп. 9 п. 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за первое полугодие 2021 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 10.08.2021 г. № 49

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за первое полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1** «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0  Расходы будущих периодов |
|  | **Основное**  **мероприятие 1.1** Мероприятия по прохождению обучения муниципальных служащих Роговского сельского поселения на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | Администрация Роговского сельского поселения | снижение показателей проявле­ния коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности орга­нов местного са­моуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0  Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | снижение риска совершения коррупционных правонарушений | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2**. «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 2,5 | 27,5  Расходы будущих периодов |
|  | **Основное**  **мероприятие 2.1**  Размещение на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 2,5 | 27,5  Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Роговского сельского поселения по всем аспектам деятельности | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 32,0 | 32,0 | 2,5 | 29,5  Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 32,0 | 32,0 | 2,5 | 29,5  Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2021 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» на 2021 год запланированы средства в сумме 32,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2021 года составило 2,5 тыс. рублей, что составляет 7,8 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2021 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2021 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» на 2021 год составляет 2,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» на 2021 год составляет 30,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 2,5 тыс. рублей или 8,3 процента плановых назначений.

Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «Снижение риска совершения коррупционных правонарушений» подпрограммы «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» принято считать, как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Роговского сельского поселения по всем аспектам деятельности» подпрограммы «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» принято считать, как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».