**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**02 августа 2022 г. № 43 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за первое полугодие 2022 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за первое полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения
 от 02.08.2022г. № 43

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за первое полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 16,8  | 16,8 | 0,0 | 16,8 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.1Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 16,8 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1  | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Совершенствование организации муниципальной службы в Роговском сельском поселении  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2Обеспечение функционирования Главы администрации поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 954,5 | 954,5 | 447,4 | 507,1 тыс. руб. Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 2.1Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 954,5 | 954,5 | 447,4 | 507,1 тыс. руб. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Совершенствование муниципального управления в Роговском сельском поселении и повышение его эффективности | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 5683,0 | 5683,0 | 2322,2 | 3360,8 тыс. руб. Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 3.1Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4176,1 | 4176,1 | 1731,5 | 2444,6 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 3.2Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1464,3 | 1464,3 | 589,1 | 875,2 тыс. руб. Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 3.3Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение выполнение норм законодательства в сфере муниципальной службы и охране труда сотрудников учреждения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 39,6 тыс. руб. Расходы будущих периодов |
|  | Основное мероприятие 3.4.Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.5.Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 тыс. руб. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6654,3 | 6654,3 | 2769,6 | 3884,7 тыс. руб. Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам первого полугодия 2022 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год запланированы средства в сумме 6654,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 2769,6 тыс. рублей, что составляет 41,6 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2022 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2022 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» на 2022 год составляет 16,8 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» на 2022 год составляет 954,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 447,4 тыс. рублей или 46,9 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» на 2022 год составляет 5683,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 2322,2 тыс. рублей или 40,9 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «Совершенствование организации муниципальной службы в Роговском сельском поселении» подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Совершенствование муниципального управления в Роговском сельском поселении и повышение его эффективности» подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения» подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».