**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**09 ноября 2022 г. № 70 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9, пп 11 п 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Роговского сельского поселения О.Л. Однороб

 Приложение
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения
 от 09.11.2022 г. № 70

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Повышения качества и доступности услуг в сфере культуры | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.1Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Заведующий сектором Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1  | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей подпрограммы | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 7312,2 | 7312,2 | 3374,9 | 3937,3 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 2.1Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5010,8 | 5010,8 | 3374,9 | 1635,9 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 2.2Расходы на реализацию инициативных проектов | Администрация Роговского сельского поселения | Расходы на реализацию инициативных проектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2301,4 | 2301,4 | 0,0 | 2301,4Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселенияМКУ «Роговский СДК» | Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7342,2 | 7342,2 | 3374,9 | 3967,3 Расходы будущих периодов |
| Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 2301,4 | 2301,4 | 0,0 | 2301,4 Расходы будущих периодов |
| МКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 5040,8 | 5040,8 | 3374,9 | 1665,9расходыбудущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2022 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год запланированы средства в сумме 7342,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 3374,9 тыс. рублей, что составляет 46,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2022 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2022 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» на 2022 год составляет 30,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2022 год составляет 7312,2 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 3374,9 тыс. рублей или 46,2 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей» подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено мероприятие по капитальному ремонту Памятника воинам погибшим в годы ВОВ, в рамках реализации инициативных проектов в сумме 2301,4 тыс.рублей. Освоение за первое полугодие 2022 года составляет 0,00 рублей. Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2022 года.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».