**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**02.08.2023 года № 42 п. Роговский**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Роговского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

муниципального образования

Роговское сельское поселение»

за первое полугодие 2023 года.

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение**»** за первое полугодие 2023 года, согласно распоряжению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения
 от 02.08.2023 г. № 42

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения **«**Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» за первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпро­грамма 1«Благоустройство территорий общего пользования» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 1855,5 | 1855,5 | 25,0 | 1830,5 |
|  | Основноемероприятие 1.1Изготовление проектно-сметной и иной документации на объекты текущего и капитального ремонта, строительства объектов общего пользования  | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1855,5 | 1855,5 | 25,0 | 1830,5 |
|  | Основноемероприятие 1.2Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования Роговское сельское поселение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпро­грамма 2 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основноемероприятие 2.1Благоустройство дворовых территорий | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшение эстетического вида дворовых территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1855,5 | 1855,5 | 25,0 | 1830,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 1855,5 | 1855,5 | 25,0 | 1830,5 |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» на 2023 год средства не запланированы, так как данная программа не требует финансирования.

Начало реализации основных мероприятий муниципальной программы 01.01.2022 год, окончание в 2030 год.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы « Благоустройство территорий общего пользования» на 2023 год составляет 1855,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 25,0 тыс. рублей или 1,35 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы « Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» на 2023 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений.

 Контрольное событие «Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Контрольное событие «Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».