**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**26.10.2023 года № 66 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 9 месяцев 2023 года.**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп. 9 п. 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**»** за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 26.10.2023 г. № 66

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»**» за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 1,25 | 8,75  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | - | 4,0  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.2  Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.3  Страхование ДПД | Администрация Роговского сельского поселения | Страхование жизни добровольной пожарной команды от несчастного случая | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 1,25 | 1,75  Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 118,0 | 118,0 | 62,6 | 55,4  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 2.1  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация Роговского сельского поселения | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **118,0** | **118,0** | **62,6** | **55,4**  Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Участие в предупреждении , снижении рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного характера | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3  Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Основное  мероприятие 3.1  Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение высокого уровня защиты населения и территории от происшествий на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение уровня безопасности на водных объектах | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 128,0 | 128,0 | 63,85 | 64,15  Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 128,0 | 128,0 | 63,85 | 64,15  Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 2023 год запланированы средства в сумме 128,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 49,9 тыс. рублей, что составляет процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» на 2023 год составляет 10,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 1,75 тыс. рублей или 17,5 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» на 2023 год составляет 118,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 62,6 тыс. рублей или 53,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 2023 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий не требует финансирования.

Контрольное событие «повышение уровня пожарной безопасности населения и территории сельского поселения» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Участие в предупреждении, снижении рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного характера» подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Повышение уровня безопасности на водных объектах» подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» принято считать как не требующее финансирования.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».