**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**26.10.2023 года № 71 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Роговского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и развитие**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**Роговского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2023 года.**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп. 9 п. 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройствотерритории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения**»** за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения
 от 26.10.2023 г. № 71

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Благоустройство | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 1999,1 | 1999,1 | 885,8 | 1113,3 Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.1Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения  | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 750,0 | 750,0 | 576,5 | 173,5Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.2Мероприятия по озеленению территории  | Администрация Роговского сельского поселения | Поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории Роговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.3Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище) | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 65,0 | 65,0 | 15,4 | 49,6Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.4Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение безопасности посещении детских площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 415,0 | 415,0 | 0,7 | 414,3Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.5Содержание сетей уличного освещения | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 718,0 | 718,0 | 292,1 | 425,9Расходы будущих периодов |
|  | Основноемероприятие 1.6Мероприятия по разработке сметной документации на капитальный ремонт памятника воинам погибшим в годы ВОВ  | Администрация Роговского сельского поселения | Осуществление капитального ремонта памятника, позволит обеспечить достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества, проведение государственной политики, направленной на патриотическое воспитание молодого поколения, условия для сохранения памятников Великой Отечественной войны на территории Роговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основноемероприятие 1.7Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Роговского сельского поселения  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Основноемероприятие 2.1Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства» | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшение жилищных условий малоимущих граждан  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение качества и надёжности объектов жилищного хозяйства | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2039,1 | 2039,1 | 925,8 | 1113,3 Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 2039,1 | 2039,1 | 925,8 | 1113,3 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройствотерритории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения » на 2023 год запланированы средства в сумме 2039,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 925,8 тыс. рублей, что составляет 45,4 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» на 2023 год составляет 1999,1 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 885,8 тыс. рублей или 44,3 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении» на 2023 год составляет 40,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 40,0 тыс. рублей или 100,0 процентов плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

 Контрольное событие «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Роговского сельского поселения» подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Контрольное событие «Повышение качества и надёжности объектов жилищного хозяйства» подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении» муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».