**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**01 ноября 2023 г. № 47 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2023 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9, пп 11 п 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения
 от 01.11.2023 г. № 75

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 42,4 | 42,4 | 42,4 | - |
|  | Основное мероприятие 4.1.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района условиях) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1.1  | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 40,6 | 40,6 | 40,6 | - |
|  | Основное мероприятие 5.1 трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 83,0 | 83,0 | 83,0 | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 83,0 | 83,0 | 83,0 | - |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год запланированы средства в сумме 83,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 83,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» на 2023 год составляет 42,4 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 42,4 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию периода по бюджетным ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» на 2023 год составляет 40,6 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 40,6 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию периода по бюджетным ассигнованиям.

Контрольное событие «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения» подпрограммы «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения» подпрограммы «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».