АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2024 года № 116 п. Роговский

 Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Роговского сельского поселения «Противодействие

коррупции в Роговском сельском поселении»

на 2025 год

В соответствии с Постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.07.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 9 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении», согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Вартанян

Распоряжение вносит:

- ведущий специалист по правовой,

кадровой и архивной работе

Приложение

к распоряжению Администрации

Роговского сельского поселения

от 28.12.2024 года № 116

**Единый аналитический план реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Противодействие коррупции» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Роговского сельского  поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местныйбюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Направление 1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции» | х | х | х |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 «Мероприятия по прохождению обучения муниципальных служащих Роговского сельского поселения на семинарах или курсах по теме Противодействие коррупции» | 01.01.2025 | 26.12.2025 | Администрация Роговского сельского поселения (Кучма Людмила Николаевна, ведущий специалист) | 7,0  |  0,0 | 0,0  | 7,0  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |

Направление 2 «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1«Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено.»Контрольная точка 1.1.2«Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.»Контрольная точка 1.1.3«Услуга оказана.»Контрольная точка 1.1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»Контрольная точка 1.1.5«Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»  |   01.01.2025 | 26.12.2025 | х | х | х | х | х |
| **Направление 2 «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления** **Роговского сельского поселения**» |
| 2.1. | Направление 2  «Мероприятия по обеспечению открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» | 01.01.2025 | 26.12.2025 | Администрация Роговского сельского поселения (Кучма Людмила Николаевна, ведущий специалист) | 37,2  | 0,0 | 0,0  | 37,2  |
|  | Контрольная точка 2.1.1.«Приобретение товаров, работ и услуг» Контрольная точка 2.1.2. «Закупка включена в план закупок»Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.»Контрольная точка 2.1.4. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольная точка 2.1,.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 44,2 |