**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 года № 11 п. Роговский**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Роговского**

**сельского поселения «Противодействие**

**коррупции в Роговском сельском поселении»**

**за 2024 год**

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить:

- Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2024 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И. о. Главы Администрации

Роговского сельского поселения О. Л. Однороб

Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 10.03.2025 года № 11

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
|  | **Основное мероприятие 1.1.**  Мероприятия по прохождению обучения муниципальных служащих Роговского сельского поселения на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | - |
|  | **Подпрограмма 2** «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 36,0 | 36,0 | - |
|  | **Основное мероприятие 2.1.** Размещение на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 33,0 | 33,0 | - |
|  | ИТОГО по МП | - | - | - | - | 38,0 | 38,0 | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 10.03.2025 года № 11

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за 2024 год**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» | Всего | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по прохождению обучения муниципальных служащих Роговского сельского поселения на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» | Всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| бюджет поселения | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Размещение на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения | Всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  | бюджет поселения | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 10.03.2025 года № 11

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» | | | | | |
|  | Показатель 1.  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Роговском сельском поселении | процент | - | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | | | | | |
|  | Показатель 1.1  количество муниципальных служащих Роговского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | - | 2 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» | | | | | |
|  | Показатель 2.1.  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения | процент | - | 30 | 25 | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 10.03.2025 года № 11

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за 2024 год**

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. *Показатель 1.1 подпрограммы 1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении»:*

Количество муниципальных служащих Роговского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления *план 2 человек, факт 1 человек.*

*эп=2/1=2,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 2,0.***

1. *Показатель 2.1 подпрограммы 2 «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении»:*

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения *план 30 процентов факт 25 процентов.*

*эп=30/25=1,2*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,2***

5. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

1. *Показатель 1 муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении»:*

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Роговском сельском поселении *план 0 процентов, факт 0 процентов.*

*эп=0/0=0,0*

***Показатель оценивается как наступление события и принимается за единицу (1)***

6. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =3,2/3= 1,07

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

7. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 2/2=1,0

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 1,0 от запланированного. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

8. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 2/2=1,0

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета

поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =34,5/34,5=1,0

1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =1/1=1,0

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой и составляет 1.*

11.Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие

коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

12.Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1,07х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=1,04

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, и составляет 1,04.

Приложение 5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 10.03.2025 года № 11

**Информация**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**Роговского сельского поселения**

**по итогам 2024 года**

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» на 2024 год запланированы средства в сумме 38,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 38,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2024 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2024 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» на 2024 год составляет 2,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 2,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» на 2024 год составляет 36,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 36,0 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается высокой.

В целом программа «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения.