**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14 августа 2025 № 67 п. Роговский**

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского**

**поселения «Противодействие коррупции в**

**Роговском сельском поселении»**

**за I полугодие 2025 года**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.07.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 19.07.2024 № 78 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения»» руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»

**постановляю:**

1. Утвердить:
   1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
   2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение открытости и доступности доля населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
   3. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативного регулирования в сфере противодействия коррупции» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
   4. Пояснительную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Однороб О.Л.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 67 |

УТВЕРЖДЕН

Вартанян Т.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации

Роговского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

***«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»***

***ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА***

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверждающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Прогнозное значение  на конец  текущего  года | Информацион ная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «**Противодействия коррупции в Роговском сельском поселении**» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В процессе исполнения | Число муниципальных служащих прошедших обучение по программе «Противодействие коррупции» | МП | возрастание | человек | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | отсутствует | - |
| 2 | В процессе исполнения | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления в Роговском сельском поселении | МП | возрастание | процент | 45 | 0 | 45 | - | 45 | 45 | отсутствует | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец ***(2025)*** года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ***Цель муниципальной программы «Противодействия коррупции в Роговском сельском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Число муниципальных служащих прошедших обучение по программе «Противодействие коррупции»* | | | | | | | | | | | | | |
| План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления в Роговском сельском поселении | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | ***Факт/прогноз*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |

**3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\* 100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа (всего), в том числе:*** | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 12,4 | 28,1 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 12,4 | 28,1 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 12,4 | 28,1 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент «Обеспечение открытости и доступности доля населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент «Совершенствование нормативного регулирования в сфере противодействия коррупции» (всего), в том числе:*** | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |

**4. Информация о рисках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Число муниципальных служащих прошедших обучение по программе «Противодействие коррупции» | возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения | нанесение вреда от реализации такого риска | Средний | актуализация и оптимизация обязательных требований; установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования; обеспечение доступности и понятности информации подконтрольных объектах | постоянно | Кучма Л.Н. Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления в Роговском сельском поселении | нарушение прав субъектов предпринимательства и граждан на получение информации о деятельности органа местного самоуправления | Привлечение к административной ответственности | Средний | Обновлять информацию (сведения), размещенные на официальном сайте в сети «Интернет, в течение десяти рабочих дней со дня их издания | постоянно | Кучма Л.Н. Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе |

**5. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
| В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы **Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» за I полугодие 2025 года** установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.  Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 67 |

УТВЕРЖДЕН

Вартанян Т.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации

Роговского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» за I полугодие 2025 года**

**1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя[[1]](#footnote-1) | Уровень  показателя[[2]](#footnote-2) | Признак  возрастания/  убывания[[3]](#footnote-3) | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В процессе исполнения | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления в Роговском сельском поселении | МП | возрастание | процент | 45 | 0 | 45 | Отчет Главы Администрации | 45 | отсутствует | 45 | В процессе исполнения |

**2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления в Роговском сельском поселении, процент* | | | | | | | | | | | | | |
| план | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |

**3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» | рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | Кучма Л.Н. Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе | отчет | - |
| 1.1.1 | Контрольная  точка  «Приобретение товаров, работ и услуг» | - | - | - | - | - | - | 30.12.  2025 | - | 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка  «Закупка включена в план график» | - | - | - | - | - | - | 30.12.  2025 | - | 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | 30.12.  2025 | - | 30.12.2025 | - | - | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка  «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | 30.12.  2025 | - | 30.12.2025 | - | - | - |

**4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[4]](#footnote-4) | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств[[5]](#footnote-5) | Принятые  бюджетные  обязательства[[6]](#footnote-6) | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения**»** (всего), в том числе: | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Размещение на официальном сайте Роговского сельского поселения всей текущей информации требующей опубликования» всего, в том числе: | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

**4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» (всего) | 37,2 | 37,2 | 12,4 | 33,3 | Средства бюджета поселения |

**5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №° п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения мер реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Размещение на официальном сайте Роговского сельского поселения всей текущей информации требующей опубликования | нарушение прав субъектов предпринимательства и граждан на получение информации о деятельности органа местного самоуправления | Привлечение к административной ответственности | Средний | Обновлять информацию (сведения), размещенные на официальном сайте в сети «Интернет, в течение десяти рабочих дней со дня их издания | постоянно | Кучма Л.Н. Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 67 |

УТВЕРЖДЕН

Вартанян Т.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации

Роговского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Совершенствование нормативного регулирования в сфере противодействия коррупции»**

**за I полугодие 2025 года**

**1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В процессе исполнения | Число муниципальных служащих прошедших обучение по программе Противодействие коррупции | МП | возрастание | Чело-век | 2 | 0 | 2 |  | 2 | отсутствует | 2 |  |

**2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *«****Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции****»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число муниципальных служащих  прошедших обучение по программе  противодействие коррупции | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

**3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «**Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции**» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число прошедших обучение по программе «Противодействие коррупции» муниципальных служащих Администрации | человек | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Кучма Л.Н. ведущий специалист | Отчет | - |
| 1.2. | Контрольная  точка  «Приобретение товаров, работ и услуг» |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | План график |  |
| 1.3 | Контрольная точка  «Закупка включена в план график» |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | План график. Муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Контрольная точка  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Акт приема передачи, накладная |  |
| 1.5 | Контрольная точка  «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Платежное поручение |  |
| 1.6 | Контрольная точка «Приобретение товаров, работ и услуг» |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Получение удостоверения о прохождении обучения накурсах повышения квалификации. |  |

4**. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[7]](#footnote-7) | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств[[8]](#footnote-8) | Принятые  бюджетные  обязательства[[9]](#footnote-9) | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «**»** (всего), в том числе: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,00 |  | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |  | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,00 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «» всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |  | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

**4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
|  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 **Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции** | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 |  |

**5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №° п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения мер реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Мероприятие (результат)  Участие муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по обучению по дополнительным программам в области противодействия коррупции | Нарушение прав граждан | Привлечение к административной ответственности | Средний | Проведение регулярного обучения сотрудников по программе противодействия коррупции. | Постоянно | Кучма Л.Н. Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе |

Приложение № 4

к Постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 14.08.2025 № 67

Пояснительной информации к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении**»**

по итогам I полугодия 2025 года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения « Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года.

Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении" (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Роговского сельского поселения от № 140 от 18.12.2020 г На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 44,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 44,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 12,4 тыс. рублей или 28,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема*.*

Муниципальная программа Роговского сельского поселения включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий - «Совершенствование нормативного регулирования в сфере противодействия коррупции»

В рамках муниципальной программы Роговского сельского поселения в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 37,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -37,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 12,4 тыс. рублей или 33,3 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативного регулирования в сфере противодействия коррупции» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 7,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -7,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)