**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14 августа 2025 года № 73 п. Роговский**

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского**

**поселения «Муниципальная политика» за I полугодие 2025 года**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.07.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 19.07.2024 № 78 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения»» руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить:
   1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
   2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
   3. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Главы администрации сельского поселения» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
   4. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
   5. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
   6. Пояснительную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Однороб О.Л.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 73 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверждающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Прогнозное значение  на конец  текущего  года | Информацион ная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Роговском сельском поселении; совершенствование муниципального управления в Роговском сельском поселении и муниципальной службы Роговского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В процессе исполнения | Доля муниципальных служащих, участвовавших в курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям деятельности | МП | возрастания | процентов | 16,7 | 0 | 16,7 | Отчет о расходах на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 16,7 | 16,7 | отсутствует | - |
| 2 | В процессе исполнения | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность главы администрации поселения | МП | возрастания | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Отчет Главы поселения | 99,0 | 99,0 | отсутствует | - |
| 3 | В процессе исполнения | Норматив формирования расходов на содержание аппарата управления | МП | возрастания | процентов | 46,55 | 18,24 | 46,55 | постановление  Администрации Егорлыкского района | 46,55 | 46,55 | отсутствует | - |
| 4 | В процессе исполнения | Количество муниципальных служащих аппарата управления | МП | возрастания | чел | 6 | 6 | 6 | Протокол заседания Правительства Ростовской области | 6 | 6 | отсутствует | - |
| 5 | В процессе исполнения | Темп роста заработной платы к предыдущему году | МП | возрастания | процентов | 104,5 | 114,75 | 104,5 | Анализ заработной платы | 107,6 | 107,6 | отсутствует | - |
| 6 | В процессе исполнения | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | МП | возрастания | процентов | 100 | 100 | 100 | Паспорта здоровья | 100 | 100 | отсутствует | - |
| 7 | В процессе исполнения | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест. | МП | возрастания | процентов | 100 | 100 | 100 | Отчет о спец оценке рабочих мест | 100 | 100 | отсутствует | - |
| 8 | В процессе исполнения | Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | МП | возрастания | Тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постановление Администрации Роговского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | отсутствует | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец ***(2025)*** года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Роговском сельском поселении; совершенствование муниципального управления в Роговском сельском поселении и муниципальной службы Роговского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Доля муниципальных служащих, участвовавших в курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям деятельности (процент)* | | | | | | | | | | | | | |
| План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность главы администрации поселения (процент) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,3 |
|  | ***Факт/прогноз*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |
| 3. | Норматив формирования расходов на содержание аппарата управления (процент) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,55 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,24 |
| 4. | Количество муниципальных служащих аппарата управления (чел) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 5. | Темп роста заработной платы к предыдущему году (процентов) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,5 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,75 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию(процент) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 7. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (процент) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 8. | Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы (тыс. человек) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\* 100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа (всего), в том числе:*** | 8327,2 | 8327,2 | 8327,2 | 8327,2 | 3235,3 | 38,9 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 8327,2 | 8327,2 | 8327,2 | 8327,2 | 3235,3 | 38,9 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | - |
| бюджет поселения | 8327,0 | 8327,0 | 8327,0 | 8327,0 | 3235,1 | 38,9 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (всего), в том числе:*** | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент «Обеспечение функционирования Главы администрации сельского поселения» (всего), в том числе:*** | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент*** *«Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения»* | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 2759,4 | 40,7 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 2759,4 | 40,7 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | Расходы будущих периодов |
| бюджет поселения | 6785,4 | 6785,4 | 6785,4 | 6785,4 | 2759,2 | 40,7 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент*** *«Пенсионное обеспечение»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Доля муниципальных служащих, участвовавших в курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям деятельности | качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы | снижение престижа муниципальной службы | Средний | Создание условий для обеспечения органа местного самоуправления специалистами с высоким уровнем квалификации | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность главы администрации поселения | недоверие населения к органам местного самоуправления | снижение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Средний | Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 3 | Норматив формирования расходов на содержание аппарата управления | несоблюдение норматива формирования расходов на содержание аппарата управления | не соблюдение пунктов соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Роговского сельского поселения | Средний | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органа местного самоуправления | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 4 | Количество муниципальных служащих аппарата управления | увеличение количества муниципальных служащих аппарата управления | не соблюдение пунктов соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Роговского сельского поселения | Средний | Обеспечение не увеличения численности работников местного самоуправления муниципального образования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 5 | Темп роста заработной платы к предыдущему году | снижение роста заработной платы | снижение муниципальных функций, возложенных на орган местного самоуправления | Средний | Формирование и развитие необходимых организационных и ресурсных предпосылок | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | не прохождение диспансеризации | нарушение норм законодательства в сфере муниципальной службы и охране труда сотрудников органа местного самоуправления | Средний | Формирование и развитие необходимых организационных и ресурсных предпосылок | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 7 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест. | ухудшение условий труда | снижение муниципальных функций, возложенных на орган местного самоуправления | Средний | Проведение каждые 5 лет специальной оценки условий труда | Каждые 5 лет | Администрация Роговского сельского поселения |
| 8 | Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
| В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за I полугодие 2025 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.  Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 73 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж-  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В процессе исполнения | Доля муниципальных служащих, участвовавших в курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям деятельности | МП | возрастания | процентов | 16,7 | 0,0 | 16,7 | отчет | 16,7 | отсутствует | 16,7 | В процессе исполнения |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025 года* |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Доля муниципальных служащих, участвовавших в курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям деятельности* | | | | | | | | | | | | | |
| план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,7 |
| факт/прогноз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи» | Тыс. рублей | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.12.2025 | - | 26.12.2025 | Администрация Роговского сельского поселения | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.12.2025 | - | 26.12.2025 | Администрация Роговского сельского поселения | План оказания услуги | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.12.2025 | - | 26.12.2025 | Администрация Роговского сельского поселения | Отчет о расходах на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления**»** (всего), в том числе: | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи» всего, в том числе: | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы | снижение престижа муниципальной службы | Средний | Создание условий для обеспечения органа местного самоуправления специалистами с высоким уровнем квалификации | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 73 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение функционирования Главы администрации сельского поселения»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | исполнение | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность главы администрации поселения | возрастание | | МП | процентов | | 99,0 | 99,0 | 99,0 | отчет | 100,0 | отсутствует | 99,0 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность главы администрации поселения | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,9 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,9 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Главы администрации сельского поселения**»** (всего), в том числе: | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» всего, в том числе: | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 1474,3 | 475,9 | 32,3 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения мер реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |

|  |
| --- |
| Приложение № 4 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 73 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения; совершенствование муниципальной службы и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими Роговского сельского поселения своих должностных обязанностей»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | исполнение | Норматив формирования расходов на содержание аппарата управления | мп | | возрастания | процентов | | 46,55 | 18,24 | 46,55 | постановление  Администрации Егорлыкского района | 46,55 | отсутствует | 46,55 | - |
| 1.2 | исполнение | Количество муниципальных служащих аппарата управления | мп | | возрастания | чел | | 6 | 6 | 6 | Протокол заседания Правительства Ростовской области | 6 | отсутствует | 6 | - |
| 1.3 | исполнение | Темп роста заработной платы к предыдущему году | мп | | возрастания | процентов | | 104,5 | 114,75 | 104,5 | Анализ заработной платы | 107,6 | отсутствует | 107,6 | - |
| 1.4 | исполнение | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | мп | | возрастания | процентов | | 100 | 100 | 100 | Паспорта здоровья | 100 | отсутствует | 100 | - |
| 1.5 | исполнение | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест. | мп | | возрастания | процентов | | 100 | 100 | 100 | Отчет о спец оценке рабочих мест | 100,0 | отсутствует | 100 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения; совершенствование муниципальной службы и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими Роговского сельского поселения своих должностных обязанностей»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Норматив формирования расходов на содержание аппарата управления | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,55 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,24 |
| 1.2. | Количество муниципальных служащих аппарата управления | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1.3. | Темп роста заработной платы к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,5 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,75 |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.5. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест. | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения; совершенствование муниципальной службы и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими Роговского сельского поселения своих должностных обязанностей»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятия по изготовлению (приобретению) похозяйственных книг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения и иной правовой информации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятия по аттестации рабочих мест Администрации Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения**»** (всего), в том числе: | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 2759,4 | 40,7 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 6785,6 | 2759,4 | 40,7 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | - |
| Бюджет поселения | 6785,4 | 6785,4 | 6785,4 | 6785,4 | 2759,2 | 40,7 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» всего, в том числе: | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 2060,7 | 43,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 2060,7 | 43,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 2060,7 | 43,3 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» в том числе: | 1989,7 | 1989,7 | 1989,7 | 1989,7 | 673,1 | 33,8 | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областного бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства местного бюджета | 1989,7 | 1989,7 | 1989,7 | 1989,7 | 673,1 | 33,8 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения» в том числе: | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 24,0 | 72,7 | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областного бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства местного бюджета | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 24,0 | 72,7 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения» в том числе: | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,4 | 35,0 | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областного бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства местного бюджета | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,4 | 35,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100 | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100 | - |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100 | - |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Мероприятия по изготовлению (приобретению) похозяйственных книг» в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения и иной правовой информации» в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения мер реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 3. | Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 4. | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 5. | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 6. | Мероприятия по изготовлению (приобретению) похозяйственных книг | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |
| 7. | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Роговского сельского поселения и иной правовой информации | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 73 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Пенсионное обеспечение»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Роговского сельского поселения для отдельных категорий граждан»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | исполнение | Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | возрастание | | МП | Тыс. человек | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отчет | 0,0 | отсутствует | 0,0 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Роговского сельского поселения для отдельных категорий граждан»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Роговского сельского поселения для отдельных категорий граждан* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение**»** (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Выплата пенсии за выслугу лет» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения мер реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Выплата пенсии за выслугу лет | Не выполнение в полном объеме социальных обязательств Роговского сельского поселения перед населением | Невыплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Администрация Роговского сельского поселения |

Приложение № 6

к Постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 14.08.2025 № 73

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальная политика**»**

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Роговского сельского поселения № 177 от 07.12.2018 г.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8327,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8327,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3235,3 тыс. рублей или 38,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема*.*

Муниципальная программа Роговского сельского поселения включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления";

Комплекс процессных мероприятий - "Обеспечение функционирования Главы администрации сельского поселения";

Комплекс процессных мероприятий - "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения";

Комплекс процессных мероприятий "Пенсионное обеспечение".

В рамках муниципальной программы Роговского сельского поселения в 2025 году предусмотрено достижение восьми показателей муниципальной программы:

Доля муниципальных служащих, участвовавших в курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям деятельности-16,7 процентов;

Доля граждан, положительно оценивающих деятельность главы администрации поселения-99,0 процента;

Норматив формирования расходов на содержание аппарата управления -18,24 процента;

|  |
| --- |
| Количество муниципальных служащих аппарата управления -6 человек; |
| Темп роста заработной платы к предыдущему году- 114,75 процента; |
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию-100,0 процента; |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест -100,0 процента;  Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы – 0,0 тыс. человек. |

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 67,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 67,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Главы администрации сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1474,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -1474,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 475,9 тыс. рублей или 32,3 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 6785,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -6785,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2759,4 тыс. рублей или 40,7 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -0,0 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.