АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2015 года                                     №  5                                п. Роговский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной программе

«Защита населения и территории от ЧС,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст. 27, 47 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2014 год по муниципальной программе «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 года № 210 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложений, к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                         А.М. Кулагин

Постановление вносит:

Т.В. Кулиш

### Приложение № 1

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 5 от 15.01.2015

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  12  мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Повышен уровень оперативности реагирования ДПД | 2014 год | 2020 год | 12,2 тыс. руб. | 12,2 тыс. руб. | 12,2 тыс. руб. |
| 2 | Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |
| 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Увеличено количество современных образцов средств индивидуальной защиты | 2014 год | 2020 год | 56,1 тыс. руб. | 56,1 тыс. руб. | 56,1 тыс. руб. |
| 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшена учебная и материально-техническая база | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | Создана ДПД | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Роговского сельского поселения | Разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению ЧС | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |
| 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Обновлены знаки «купаться запрещено!» и информационные стенды | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 5 от 15.01.2015

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |
| 1. | Количество выездов ДПД на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единицы | 5 | 5 | 5 | ______ |
| 2. | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 1 | 2 | 2 | ______ |
| 3. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | 1200 | 2000 | 2000 | _______ |
|  |  | проценты | 60 | 100 | 100 | _____ |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ» |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 | _____ |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 15 | 15 | ____ |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |
| 3.1. | Количество профилактических выездов на водных объектах | единиц | 20 | 25 | 25 | ____ |
| 3.2. | Количество сходов граждан | единиц | 20 | 20 | 20 | ------- |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 3

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 5 от 15.01.2015

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повысить уровень оперативности реагирования ДПД | улучшена материально-техническая база | ____ |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |
| 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | увеличение количества современных образцов средств индивидуальной защиты | приобретены средства индивидуальной защиты | ___ |
| 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшение материально-технической базы | обновлен уголок ГОЧС | ___ |
| 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | создание ДПД | ___ |
| 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшить систему информирования населения об угрозе и возникновении ЧС | разработан и утвержден план мероприятий по предупреждению ЧС | ___ |

| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |
| --- |
| 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Обновлены знаки «Купание запрещено» и информационные стенды | ____ |

### Приложение № 4

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 5 от 15.01.2015

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013 год | 04.10.2013 год | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 21.01.2015 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Роговского сельского поселения | 01.2015 год | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемым.

### Приложение № 5

### К постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 5 от 15.01.2015

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 68,3 | 68,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 68,3 | 68,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 12,2 | 12,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12,2 | 12,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего | 12,2 | 12,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12,2 | 12,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 56,1 | 56,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 56,1 | 56,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего | 56,1 | 56,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 56,1 | 56,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |