**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.04.2019 года № 52 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

отчет об исполнении муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**»** за отчетный 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

оценка эффективности муниципальной программы за отчетный 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Постановление вносит:

инспектор по решению вопросов ГО, ЧС и ПБ

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 52 от 26.04.2019

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»** за отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1  Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Повышен уровень оперативности реагирования ДПД | 2014 год | 2018 год | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2  Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | Повышен запас базовых знаний по пожарной безопасности | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 3  Страхование ДПД | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение повышения уровня защищённости ДПД | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Подпрограмма 2  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Увеличено количество современных образцов средств индивидуальной защиты | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2  Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшена учебная и материально-техническая база | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3  Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | Создана ДПД | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 4  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация  Роговского сельского поселения | Разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению ЧС | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Подпрограмма 3  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | Администрация  Роговского сельского поселения | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Обновлены знаки «купаться запрещено!» и информационные стенды | 2014 год | 2018 год | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 52 от 26.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | X | X | \_\_\_\_ |
| 2 | Основное мероприятие 1  Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | повысить уровень оперативности реагирования ДПД | улучшена материально-техническая база | \_\_\_\_ |
| 3 | Основное мероприятие 2  Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | Повысить запас базовых знаний по пожарной безопасности | Получены знания пожарно-технического минимума | \_\_\_\_\_ |
| 4 | Основное мероприятие 3  Страхование ДПД | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2017 | 2018 | Застраховать ДПД | Застрахованы ДПД | \_\_\_\_\_ |
| 5 | Подпрограмма 2  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | X | X | \_\_\_\_ |
| 6 | Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | увеличение количества современных образцов средств индивидуальной защиты | приобретены средства индивидуальной защиты | \_\_\_ |
| 7 | Основное мероприятие 2  Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | улучшение материально-технической базы | обновлен уголок ГОЧС | \_\_\_ |
| 8 | Основное мероприятие 3  Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | создание ДПД | \_\_\_ |
| 9 | Основное мероприятие 4  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | улучшить систему информирования населения об угрозе и возникновении ЧС | разработан и утвержден план мероприятий по предупреждению ЧС | \_\_\_ |
| 10 | Подпрограмма 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | X | X | \_\_\_\_ |
| 11 | Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Обновлены знаки «Купание запрещено» и информационные стенды | \_\_\_\_ |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 52 от 26.04.2019

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | Всего | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| бюджет поселения | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» | Всего | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| бюджет поселения | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1  Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2  Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3  Страхование ДПД | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.  Улучшение учебной и материально-технической базы | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3  Поддержание в готовности сил и средств | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 52 от 26.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и   наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2017 | отчетный 2018год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «**Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**» | | | | | | |
| 1. | Количество выездов ДПД на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единицы | 5 | 5 | 5 | \_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 1 | 1 | 1 | \_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | 2000 | 2000 | 2000 | \_\_\_\_\_\_\_ |
| проценты | 100 | 100 | 100 | \_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 | \_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | \_\_\_\_ |
| Подпрограмма 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | | | | | | |
| 3.1. | Количество профилактических выездов на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 25 | \_\_\_\_ |
| 3.2. | Количество сходов граждан | единиц | 20 | 20 | 20 | \_------ |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 52 от 26.04.2019

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за отчетный 2018 год**

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**»**. Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 8,9 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования программы  учитываются средства бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основными критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

**Показатели эффективности**

**реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей эффективности,  предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период  выполнения  показателей  эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности  отклонение (Пi ф – Пi  пл) | | | | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах  (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка  выполнения показателей  эффективности |
| предусмотрено программой на  соответст.  период (Пi пл) | фактически  выполнено за  соответствующий период (Пi ф) | Отклонение  Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
|  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | 2018 | Тыс. руб | 8,9 | 8,9 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
|  | Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» | 2018 | Тыс. руб | 8,9 | 8,9 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1  Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | 2018 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - | *-* |
|  | Основное мероприятие 2  Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | *-* |
|  | Основное мероприятие 3  Страхование ДПД | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | *-* |
|  | Подпрограмма 2  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  Улучшение учебной и материально-технической базы | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 3  Поддержание в готовности сил и средств | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. |  | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной,целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части увеличения объемов финансирования.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

1.  Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.