**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 июня 2019 года № 71 п. Роговский**

**Об утверждении мероприятий по проведению**

**работ по упорядочению адресного хозяйства в**

**населенных пунктах Роговского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» от 25.01.2002 года № 8-ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2011 г. № 2444-р«Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 г.», ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Администрация Роговского сельского поселения,

**п о с т а н о в л я ю:**

1.Утвердить план мероприятий по проведению работ по упорядочению адресного хозяйства в населенных пунктах Роговского сельского поселения, согласно приложению.

 2.Возложить ответственность за выполнение плана мероприятий по проведению работ по упорядочению адресного хозяйства в населенных пунктах Роговского сельского поселения на старшего инспектора по ЖКХ и благоустройству.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение

к постановлению Администрации Роговского сельского поселения

от 26.06.2019 № 71

План мероприятий

по проведению работ по упорядочению адресного хозяйства

на территории Роговского сельского поселения в рамках подготовки к проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. Принятие постановления и разработка плана мероприятий по упорядочению адресного хозяйства в сельских поселениях.
 | июнь 2019 г. | Старший инспектор Администрации Роговского сельского поселения |
| 1. Проведение проверки наличия указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир путем обхода домов.
 | 1 августа 2019 г. | Старший инспектор Администрации Роговского сельского поселения |
| 1. Определение потребности недостающих указателей и указателей, требующих замены.
 | 1 августа 2019 г. | Старший инспектор Администрации Роговского сельского поселения |
| 1. Подготовка нормативного акта и финансировании работ по изготовлению указателей и номерных знаков.
 | 1 августа 2019 г | Старший инспектор Администрации Роговского сельского поселения |
| 1. Проведение работ по установке и замене указателей и номеров домов.
 | 3, 4 квартал 2019 г. | Старший инспектор Администрации Роговского сельского поселения |